**Waktu Pelaksanaan Proker**

KKN dimulai tgl 20 Juli 2016

Kamis Tgl 21 Juli 2016 Siang woro woro ke sekolah untuk bimbel

Lomba cerdas cermat :

Waktu

Minggu 24 Juli 2016

Jam 10.00 - Selesai

Tempat balai desa

Penanggung jawab Mbak annisa, Mas Sukris

Perlengkapan

Meja kursi (pinjam di SD)

Kertas karton

Sound System

Mic

Kabel Olor

Laptop

Banner → dari LPPM

Soal – soal (browsing)

Piala (per piala 25 ribu)

Papan Tulis

Konsumsi : Air mineral, roti, dll

Senam lansia :

Waktu pagi jam 06.30

Hari jumat tgl 22 Juli 2016

Tempat balai desa

Penanggung jawab Ali Rafsanjani, Lizki Juli, Mas Wahyudi, Mbak Alfi

Instruktur : 3 – 4 dari penkes (2 cewek 2 cowok)

Perlengkapan :

Sound system

Lagu senam

Laptop

Kabel Olor

Mic

Oksigen kaleng → persiapan jika ada sesak nafas

Konsumsi : Kacang hijau

Bimbel :

Waktu 22 – 29 Juli 2016 (tgl 24 Libur – jam 3 – 4 Sore)

Tempat balai desa

Penanggung Jawab Sri Rahayu, Dimas

Perlengkapan

Papan Tulis (putih) → Sukris

Spidol 2

Lomba Mewarnai :

Waktu

Kamis 21 Juli 2016

Jam 9.00 - selesai

Tempat di ruang kelas TK

Penanggung jawab Ayu Annisa S.P

Perlengkapan

HVS A4 yang sudah ada gambar

Alat mewarnai – crayon 3 buat cadangan → pinjam dari peserta kkn

Seminar Kenakalan Remaja dan Pernikahan Dini

Waktu

Selasa 26 Juli 2016

Ba'da Isya'

Tempat gedung serba guna

Penanggung jawab Suma, Ismu

Perlengkapan

LCD Proyektor + White screen

Banner

Mic

Kursi (Kondisional)

Sound system

Laptop

Seminar Sex Education dan Kanker Serviks

Waktu

Hari jumat tgl 22 Juli 2016

Jam 15.30 Sore

Tempat serba guna

Penanggung jawab Mbak Laksmi, Mas Syaukan

Perlengkapan

LCD Proyektor + White screen

Banner

Mic

Kursi (Kondisional)

Sound system

Laptop

Sumbang Buku

Waktu

Kamis 21 Juli 2016

Jam selesai lomba mewarnai

Penanggung jawab Mas Wahyudi

Perlengkapan

Buku dari peserta KKN min wajib 1 buku tiap anak